| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /KH-UBND | Quảng Ngãi, ngày tháng 8 năm 2025 |

Dự thảo

KẾ HOẠCH

Triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 (có hiệu lực từ ngày 01/4/2025) và Luật số 87/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 64/2025/QH15 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2025) (sau đây gọi chung là Luật Ban hành VBQPPL); theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số    /TTr-STP ngày   tháng   năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Ban hành VBQPPL như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Đảm bảo việc triển khai thi hành Luật Ban hành VPQPPL được kịp thời, phù hợp, thống nhất và hiệu quả.

b) Xác định cụ thể nội dung công việc, trách nhiệm, thời hạn và tiến độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan trong tổ chức triển khai thi hành Luật Ban hành VBQPPL.

2. Yêu cầu

a) Đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Ban hành VPQPPL.

b) Xác định rõ nội dung công việc gắn với trách nhiệm, vai trò của các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì, cơ quan phối hợp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Ban hành VPQPPL.

c) Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, rà soát và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Luật Ban hành VPQPPL.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, truyền thông Luật Ban hành VPQPPL và các văn bản quy định chi tiết và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành VBQPPL

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã, phường và đặc khu Lý Sơn (sau đây gọi là UBND cấp xã) và cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2025.

- Sản phẩm: Hội nghị, tọa đàm, tài liệu phổ biến, tài liệu truyền thông.

2. Rà soát, xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành VBQPPL sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các VBQPPL để phù hợp với việc sắp xếp tổ chức bộ máy

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, đảm bảo hoàn thành trước ngày 01/3/2027.

- Sản phẩm: Danh mục văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ; VPQPPL được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ.

3. Tổ chức các hội nghị tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ và kỹ năng xây dựng, ban hành VBQPPL; kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL; tổ chức thi hành pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp xã.

- Thời hạn thực hiện: Thường xuyên.

- Sản phẩm: Tài liệu Hội nghị tập huấn chuyên sâu.

4. Rà soát, sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật, công tác pháp chế

a) Rà soát đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật, công tác pháp chế

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Tư pháp; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

-  Sản phẩm: Báo cáo kết quả rà soát cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật, công tác pháp chế.

b) Bố trí, sử dụng cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật bảo đảm chuyên nghiệp; điều động, luân chuyển cán bộ, công chức có kiến thức, kỹ năng làm công tác xây dựng pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Tư pháp; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

-  Sản phẩm: Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực làm công tác xây dựng pháp luật; Quyết định bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức có kiến thức, kỹ năng làm công tác xây dựng pháp luật.

5. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo; kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL; tổ chức thu hành VBQPPL; ứng dụng công nghệ số trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về VBQPPL

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Tư pháp; các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Sản phẩm: Cơ sở dữ liệu, phần mềm, hệ thống,… liên quan đến công tác xây dựng pháp luật, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về VBQPPL.

6. Kiểm tra, đôn đốc, theo dõi tình hình tổ chức thi hành Luật Ban hành VBQPPL và các văn bản quy định chi tiết và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành VBQPPL

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Sản phẩm: Văn bản đôn đốc, báo cáo kết quả tổ chức thi hành Luật Ban hành VBQPPL.

III. KINH PHÍ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước hằng năm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.

2. Các nhiệm vụ triển khai trong năm 2025, các cơ quan, tổ chức, đơn vị chủ động bố trí trong nguồn ngân sách nhà nước được giao trong năm 2025 để triển khai thực hiện.

3. Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch này có trách nhiệm lập kế hoạch, dự toán, quyết toán, quản lý sử dụng và báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

a) Thường xuyên theo dõi, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch này theo đúng tiến độ và báo cáo kết quả thực hiện khi có yêu cầu.

b) Kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình triển khai thực hiện; tổng hợp và đề xuất giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách, đảm bảo đầy đủ, kịp thời nguồn kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch này.

3. Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp xã căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các cơ quan, tổ chức, đơn vị kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được xem xét, giải quyết./.

| Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tư pháp; - Thường trực HĐND tỉnh; - CT, PCT UBND tỉnh; - Các sở, ban, ngành tỉnh; - UBND các xã, phường, đặc khu Lý Sơn; - VPUB: CVP, PCVP; - Lưu: VT, NC. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Ngọc Sâm |
| --- | --- |