                                                                                                          PHỤ LỤC
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2026-2027 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ SƠN TÂY THƯỢNG
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 304/KH-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2026 của UBND xã Sơn Tây Thượng)

	STT
	Nội dung công việc
	Cơ quan chủ
trì
	Cơ quan phối hợp
	Kết quả
	Thời gian hoàn
thành

	1
	Thực hiện sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông
	Phòng Văn hóa – xã hội
	Các  đơn vị trường học, các cơ quan, đơn vị liên quan
	Đề  án
Quyết định,
	31/8/2026

	2
	Rà soát số lượng giáo viên thừa, thiếu từng môn học, cấp học;
thực hiện điều động, thuyên chuyển, biệt phái ưu tiên tăng cường giáo viên giảng dạy trực tiếp. Tham mưu UBND xã báo cáo cấp có thẩm quyền tuyển đụng đối với số biên chế giáo viên còn thiếu so với quy định.
	Phòng Văn hóa – xã hội; Các  đơn vị trường học
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	Công văn,
Báo cáo kết quả thực hiện
	Thường xuyên

	3
	Kịp thời rà soát, giải quyết đầy đủ, đúng quy định chế độ, chính sách đối với viên chức, nhân viên và người lao động chịu tác động của việc sắp xếp cơ sở giáo dục; thực hiện việc bảo lưu phụ cấp lãnh đạo quản lý đối với người được bố trí, sắp xếp theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Nội vụ; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của đội ngũ trong quá trình sắp xếp.
	Phòng Văn hóa – xã hội; Các  đơn vị trường học
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	Công văn, Báo cáo
	30/9/2026

	4
	Cử cán bộ công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng hằng năm của Sở ngành cấp tỉnh tổ chức
	Phòng Văn hóa – xã hội
	Các  đơn vị trường học
	Công văn
	Thường xuyên

	5
	 Rà soát quy hoạch, quỹ đất, nhu cầu đầu tư xây dựng trường, lớp học; hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về quy hoạch, đất đai, đầu tư xây dựng trường học; phối hợp xử lý, chuyển đổi
công năng các cơ sở nhà, đất, trụ sở dôi dư để phục vụ phát triển giáo dục theo quy định.
	Phòng Kinh tế
	Phòng Văn hóa – xã hội; Các  đơn vị trường học
	Kết quả rà soát, phương án bố trí và đầu tư trường học
	Thường xuyên





	STT
	Nội dung công việc
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Kết quả
	Thời gian hoàn thành

	6
	Chủ động rà soát các tòa nhà công vụ, trụ sở cơ quan nhà nước dôi dư để đề xuất, tổ chức chuyển đổi công năng thành cơ sở giáo dục.
	Phòng Kinh tế
	Phòng Văn hóa – xã hội; Các  đơn vị trường học
	Văn bản, Báo cáo
	Thường xuyên

	7
	Bảo đảm đủ trường, lớp, sách giáo khoa, thiết bị dạy học tối
thiểu và an toàn công trình trường học cho năm học mới 2026 - 2027.
	Phòng Văn hóa – xã hội; Các  đơn vị trường học
	Phòng Kinh tế, Các cơ quan, đơn vị liên quan
	Báo cáo kết quả
thực hiện
	31/8/2026

	8
	Bảo đảm tiến độ thi công, hoàn thành các hạng mục ( nhà vệ sinh, bếp ăn, bể bơi) theo thiết kế được phê duyệt, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả đầu tư và tiến độ đưa công trình vào sử dụng
	Phòng Kinh tế
	Phòng Văn hóa – xã hội; Các  đơn vị trường học
	Báo cáo kết quả thực hiện
	05/9/2026

	  9
	Hướng dẫn thực hiện quy định về hồ sơ, sổ sách, báo cáo để giảm áp lực cho giáo viên.
	Phòng Văn hóa – xã hội
	Các  đơn vị trường học
	Văn bản hướng
dẫn
	Sau khi Sở
GDĐT có hướng dẫn

	  10
	Thực hiện công khai, minh bạch các khoản thu theo quy định; công khai thông tin, số điện thoại tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về lạm thu, dạy thêm, học thêm trái quy định tại các cơ sở
giáo dục.
	Phòng Văn hóa – xã hội; Các  đơn vị trường học
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	Thông báo, Công
văn.
	Sau khi Sở
GDĐT có hướng dẫn, triển khai của

	 11
	Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi lạm thu, ép buộc hoặc gợi ý học thêm trái quy định, gây áp lực đối với học sinh và cha mẹ học sinh.
	Phòng Văn hóa – xã hội
	Các  đơn vị trường học; Các cơ quan, đơn vị liên quan 
	Báo cáo kết quả thực hiện
	Thường xuyên



10



	 12
	Triển khai hướng dẫn các giải pháp xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, kỷ cương, văn hóa; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật và chuẩn mực ứng xử cho học sinh; phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, ma túy, thuốc lá điện tử và các nguy cơ, rủi ro đối với học sinh, nhất là trên không gian mạng.
	Phòng Văn hóa – xã hội; Các  đơn vị trường học;
	Công an xã; Các cơ quan, đơn vị liên quan
	Công văn triển khai hướng dẫn
	31/8/2026

	 13
	Hướng dẫn, kiểm tra công tác y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, nước sạch, dinh dưỡng tại các cơ sở giáo dục; rà soát điều kiện bếp ăn, tổ chức ăn bán trú, nội trú; kịp thời khắc
phục các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng học sinh.
	Trạm y tế
	Phòng Văn hóa – xã hội; Các  đơn vị trường học; Các cơ quan, đơn vị liên quan
	Báo cáo/kết quả
kiểm tra
	Thường xuyên

	 14
	Triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy tại các đơn vị trường học và khu vực xung quanh trường học; rà soát các địa bàn, cơ sở giáo dục có nguy cơ cao về bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, ma túy, thuốc lá điện tử và các nguy cơ mất an toàn khác; kịp thời xử lý theo thẩm quyền.
	Công an xã
	Phòng Văn hóa – xã hội; Các  đơn vị trường học; Các cơ quan, đơn vị liên quan
	Báo cáo kết quả
thực hiện
	Thường xuyên

	 15
	Triển khai hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2026-2027.
	Phòng Văn hóa – xã hội
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	Công văn triển khai hướng dẫn
	Sau khi Sở
GDĐT có hướng dẫn

	 16
	Tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2026 – 2027; Lễ Khai giảng năm học 2026 – 2027 và Khánh thành các trường phổ thông liên cấp nội trú xã biên giới đất liền vào sáng ngày 05/9/2026.
	Phòng Văn hóa – xã hội; Các  đơn vị trường học
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	Các văn bản
triển khai
	05/9/2026

	 17
	Tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị kết hợp với Hội nghị tổng kết năm học 2025 - 2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026 - 2027.
	Phòng Văn hóa – xã hội; Các  đơn vị trường học
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	Các văn bản triển khai; Tài liệu Hội nghị; Hội nghị được tổ chức
	31/8/2026

	 18
	Đẩy mạnh phân luồng học sinh sau trung học; tăng cường liên kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, cơ sở giáo dục phổ thông và các tổ chức dịch vụ việc làm; từng bước thực
hiện đào tạo gắn với nhu cầu sử dụng lao động và bảo đảm các điều kiện, chính sách hỗ trợ người học theo quy định.
	Phòng Văn hóa – xã hội; Các  đơn vị trường học
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	Các văn bản
triển khai
	Thường xuyên

	19 
	Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện
 Nghị quyết số 71-NQ/TW và Kế hoạch; theo dõi tiến độ, đánh giá kết quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn, biểu dương mô hình tốt và xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân vi phạm.
	Phòng Văn hóa – xã hội
	Các  đơn vị trường học; Các cơ quan, đơn vị liên quan
	Các văn bản
triển khai
 
	31/8/2026

	20
	Triển khai các hoạt động dạy bơi, tổ chức hội thi bơi
	Phòng Văn hóa – xã hội; Các  đơn vị trường học
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	Các văn bản
triển khai
	Thường xuyên




