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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế số gắn với phát triển du lịch trên địa bàn xã Sơn Tây Thượng giai đoạn 2026 -2030

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN TÂY THƯỢNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;
Căn cứ Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Đề án phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030;
Căn cứ Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 24/01/2026 của UBND tỉnh thực hiện các giải pháp về thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng xanh và bền vững, giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 24/7/2025 của Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Sơn Tây Thượng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế xã Sơn Tây Thượng.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này là Đề án Phát triển kinh tế số gắn với phát triển du lịch trên địa bàn xã Sơn Tây Thượng giai đoạn 2026 -2030.
Điều 2. Giao Phòng Văn hóa – xã hội chủ trì phối hợp với các phòng, ban ngành, cơ quan đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Đề án đạt kết quả.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng các phòng, ban ngành liên quan; Ban cán sự các thôn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- Cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Ban cán sự các Thôn;
- Lưu: VT.




	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Phạm Hồng Khuyến


	ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ SƠN TÂY THƯỢNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐỀ ÁN
Phát triển kinh tế số gắn với phát triển du lịch trên địa bàn xã 
Sơn Tây Thượng giai đoạn 2026 -2030
(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày    /  /2026 
của UBND xã Sơn Tây Thượng)

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
Xã Sơn Tây Thượng được thành lập trên cơ sở sáp nhập 03 xã Sơn Mùa, Sơn Bua và Sơn Liên, với diện tích tự nhiên 122,428 km², quy mô dân số gần 8.000 người (trên 90% là đồng bào dân tộc thiểu số). Địa phương sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú theo quy hoạch: lòng hồ thủy điện Đăk Đrinh, hệ thống sông suối, thác nước, suối nước Toa, tỷ lệ che phủ rừng đạt 62,5%, cùng các vùng chuyên canh nông sản chủ lực giá trị cao (hơn 20 ha cà phê xứ lạnh, chanh dây, sầu riêng, mắc ca, dược liệu dưới tán rừng), Chợ phiên Sơn Tây Thượng và Khu di tích lịch sử Bia tưởng niệm Ban Kinh tài Tỉnh ủy (mật danh “Dượng Bảy”) kết hợp trạm dừng chân HP OIL.
Tuy nhiên, kinh tế địa phương còn đối mặt với nhiều khó khăn do địa hình đồi núi, hạ tầng phân tán. Việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý quy hoạch đất đai, quảng bá hệ sinh thái du lịch và tiêu thụ nông sản chưa đồng bộ. Do đó, việc xây dựng và triển khai "Đề án phát triển kinh tế số gắn với phát triển du lịch trên địa bàn xã Sơn Tây Thượng giai đoạn 2026 - 2030" bám sát định hướng Quy hoạch chung đến năm 2050 là bước đi chiến lược, cấp bách nhằm bứt phá kinh tế, nâng cao giá trị chuỗi sản phẩm OCOP, mở rộng không gian du lịch sinh thái - văn hóa thông minh.
II. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
Căn cứ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia giai đoạn đến năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030;
[bookmark: loai_1_name]Căn cứ Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt đề án phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030;
Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 24/7/2025 tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Sơn Tây Thượng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030;
Căn cứ Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 24/01/2026 của UBND tỉnh thực hiện các giải pháp về thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng xanh và bền vững, giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 17/10/2025 của UBND xã Sơn Tây Thượng về việc Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân xã thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030;
III. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN
1. Quan điểm
- Đột phá công nghệ và lấy du lịch làm mũi nhọn: Lấy công nghệ số và chuyển đổi số làm động lực đột phá để tối ưu hóa quản lý và điều hành; lấy du lịch sinh thái - văn hóa, đặc biệt là hệ sinh thái lòng hồ Đăk Đrinh, suối nước Toa và các làng du lịch cộng đồng theo quy hoạc làm mũi nhọn dẫn dắt thương mại, dịch vụ và chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.
- Gắn kết phát triển kinh tế số với bảo tồn văn hóa và sinh thái rừng: Phát triển kinh tế số phải gắn chặt với việc bảo tồn không gian kiến trúc truyền thống, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số (Kdong) tại các điểm du lịch; bảo vệ nghiêm ngặt môi trường sinh thái rừng phòng hộ, rừng và lòng hồ Đăk Đrinh.
- Phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân và doanh nghiệp: Phát huy vai trò chủ thể của người dân tại các khu tái định cư, đẩy mạnh sự đồng hành, liên kết của các doanh nghiệp, hợp tác xã (như Tony Farm, HP Oil...) và phát huy vai trò kiến tạo, hỗ trợ của chính quyền địa phương trong xây dựng hạ tầng số.
2. Mục tiêu chung
Đẩy mạnh toàn diện hạ tầng số và nền tảng số trong các ngành kinh tế trọng điểm; biến tiềm năng du lịch theo quy hoạch (Khu du lịch sinh thái rừng Măng Vót, các làng du lịch cộng đồng, suối Nước Toa) và các vùng chuyên canh nông sản tập trung (cà phê, cây ăn quả, dược liệu dưới tán rừng) thành các sản phẩm du lịch số hấp dẫn; đưa thương mại điện tử và thanh toán số thành kênh tiêu thụ nông sản chủ lực, nâng cao sinh kế bền vững cho Nhân dân.
3. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030
Nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển, Đề án xác định các mục tiêu cụ thể theo từng giai đoạn (năm 2026 và tầm nhìn đến năm 2030) như sau:
3.1. Năm 2026 (Năm khởi động, xây dựng nền tảng và số hóa bước đầu):
- Hoàn thành phê duyệt và triển khai Đề án; xây dựng khung pháp lý, kế hoạch chi tiết và tuyên truyền nâng cao nhận thức về kinh tế số, du lịch số trong nhân dân.
- Khảo sát, lập dữ liệu số và tiến hành số hóa 30% các điểm đến du lịch trọng điểm suối Nước Toa, Chợ phiên, khu di tích lịch sử "Dượng Bảy.
- Hỗ trợ thiết lập tài khoản thanh toán điện tử cho ít nhất 30% các hộ kinh doanh du lịch, homestay và tiểu thương tại các điểm trung tâm xã.
- Đưa ít nhất 20% các sản phẩm nông nghiệp chủ lực (cà phê xứ lạnh, chanh dây, sầu riêng) tiếp cận và đăng ký bán trên các nền tảng thương mại điện tử.
3.2. Năm 2027 (Năm mở rộng hạ tầng và phát triển sinh thái số):
- Nâng cấp, phủ sóng mạng viễn thông 4G/5G và Wifi công cộng đạt 80% tại các khu vực dân cư và các điểm du lịch.
- Nâng tỷ lệ số hóa các điểm đến du lịch theo quy hoạch lên 60%; hoàn thành xây dựng Bản đồ số du lịch (Smart Tourism Map) phiên bản thử nghiệm.
- Đạt từ 50% trở lên số hộ kinh doanh dịch vụ du lịch, nhà hàng, hộ làm homestay áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt (QR Code, chuyển khoản).
- Tỷ trọng kinh tế số đạt khoảng 8 - 10% GRDP xã; thu hút khoảng 8.000 - 10.000 lượt khách du lịch.
3.3. Năm 2028 (Năm sơ kết giữa kỳ, tăng tốc chuyển đổi số nông nghiệp và du lịch):
- Tỷ trọng kinh tế số đạt 10 - 12% GRDP xã.
- Đạt trên 60% hộ sản xuất nông nghiệp lớn, trang trại, HTX, THT tại các vùng quy hoạch nông sản tập trung tham gia các sàn thương mại điện tử uy tín (Postmart, Voso, Shopee...).
- Số hóa hoàn toàn 100% các khu, điểm du lịch và di sản văn hóa; tích hợp mã QR thuyết minh tự động tại các điểm.
- Đạt trên 70% các cơ sở kinh doanh, dịch vụ du lịch đạt chuẩn áp dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.
- Lượt khách du lịch đạt 15.000 lượt/năm.
3.4. Năm 2029 (Năm chiều sâu, đồng bộ hóa hệ thống thông minh):
- Hoàn thiện vận hành đồng bộ Cổng thông tin du lịch thông minh kết nối toàn bộ các điểm du lịch trên địa bàn xã như Du lịch Lòng hồ thủy điện Đăk Đrinh; Suối nước tua…
- 100% các hộ sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, HTX tại các vùng chuyên canh (cà phê, cây ăn quả, dược liệu dưới tán rừng) được cấp mã số vùng trồng số hóa và truy xuất nguồn gốc bằng mã QR.
- Đạt trên 85% giao dịch thương mại, dịch vụ du lịch trên địa bàn xã thực hiện qua các kênh thanh toán không dùng tiền mặt.
- Lượt khách du lịch tăng trưởng ổn định đạt từ 25.000 - 30.000 lượt/năm.
3.5. Năm 2030 (Năm bứt phá toàn diện, hoàn thành các mục tiêu chiến lược giai đoạn):
- Tỷ trọng kinh tế số đạt 12 - 15% GRDP xã.
- 100% hộ kinh tế trang trại, HTX và hộ sản xuất nông sản chủ lực đưa sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng lên sàn thương mại điện tử; hình thành chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm số hóa khép kín.
-Hoàn thiện toàn bộ hệ thống thực tế ảo (VR/AR) cho tất cả các tour trải nghiệm du lịch sinh thái - văn hóa của xã.
- Đạt trên 95% tổng số giao dịch thương mại, dịch vụ du lịch thực hiện qua thanh toán số.
- Bứt phá đạt từ 35.000 - 50.000 lượt khách du lịch/năm, tạo sinh kế bền vững và nâng cao rõ rệt thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.
 IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM
Để hoàn thành các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế số gắn với du lịch giai đoạn 2026 - 2030, Đề án tập trung triển khai 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau đây:
1. Phát triển Hạ tầng số và Nền tảng số đồng bộ phục vụ Du lịch - Thương mại
- Phát triển hạ tầng viễn thông và internet tốc độ cao: Phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông (Viettel, VNPT, MobiFone) tập trung nâng cấp và phủ sóng mạng 4G/5G đến 100% các khu dân cư và toàn bộ các phân khu du lịch trọng điểm.
- Phủ sóng Wifi công cộng miễn phí: Lắp đặt các trạm phát Wifi tốc độ cao tại khu vực Trung tâm Hành chính công xã, nhà văn hóa các thôn, khu vực Chợ phiên Sơn Tây Thượng và các điểm du lịch nhằm tạo thuận lợi tối đa cho du khách và người dân tra cứu thông tin, giao dịch.
- Mở rộng mô hình "Tuyến thôn không dùng tiền mặt": Phối hợp với các ngân hàng thương mại và tổ chức trung gian thanh toán triển khai việc cấp mã QR thanh toán, cài đặt tài khoản số cho 100% hộ kinh doanh, tiểu thương tại Chợ phiên, các cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP trên địa bàn.
2. Số hóa Du lịch – Xây dựng hệ sinh thái Du lịch thông minh
- Xây dựng Bản đồ số Du lịch thông minh (Smart Tourism Map): Tích hợp công nghệ định vị GPS, dữ liệu không gian 3D/VR, thông tin thuyết minh tự động đa ngôn ngữ cho toàn bộ các danh thắng và điểm du lịch suối Nước Tua và trạm dừng chân HP Oil gắn với di tích "Dượng Bảy".
- Ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR/AR) trong quảng bá: Xây dựng các tour tham quan thực tế ảo 360 độ tái hiện phong cảnh lòng hồ thủy điện Đăk Đrinh, các khu rừng dược liệu dưới tán rừng và không gian văn hóa lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Kdong, giúp du khách trải nghiệm từ xa trước khi quyết định hành trình.
- Phát triển Homestay số & Nền tảng đặt phòng trực tuyến: Hỗ trợ cộng đồng làm du lịch tại các Khu dân cư tạo lập hồ sơ chính thống trên các nền tảng quốc tế như: Google Maps, Booking, Agoda, Traveloka, kết hợp tập huấn kỹ năng quản 360 độ, truyền thông số và marketing trên mạng xã hội (Facebook, TikTok, YouTube).
3. Phát triển kinh tế số Nông nghiệp và Thương mại số (OCOP Số) 
- Ứng dụng công nghệ số trong quản lý vùng sản xuất chuyên canh: Số hóa dữ liệu cho các phân khu nông nghiệp tập trung theo quy hoạch (vùng trồng cà phê xứ lạnh, vùng cây ăn quả, vùng dược liệu dưới tán rừng); triển khai cấp mã số vùng trồng và hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản bằng mã QR chuẩn hóa.
- Đẩy mạnh thương mại điện tử nông sản và sản phẩm OCOP: Hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ sản xuất nông nghiệp lớn kết nối trực tiếp với các sàn thương mại điện tử lớn (Postmart, Voso, Shopee, Lazada...) để tiêu thụ nông sản chủ lực của xã.
- Số hóa hoạt động xúc tiến thương mại tại Chợ phiên: Đổi mới phương thức quảng bá Chợ phiên Sơn Tây Thượng thông qua việc tổ chức các phiên livestream bán hàng, kết hợp quảng bá sản phẩm đặc trưng gắn với văn hóa truyền thống của đồng bào Kadong trên không gian mạng.
4. Đào tạo và nâng cao nguồn nhân lực số và Đảm bảo an toàn thông tin
- Phát triển kỹ năng số cho cộng đồng: Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo ngắn hạn về kỹ năng bán hàng trực tuyến, kỹ năng thanh toán điện tử, sử dụng mạng xã hội an toàn cho người dân tại các điểm du lịch cộng đồng, tiểu thương chợ phiên và các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.
- Xây dựng lực lượng "Tổ công nghệ số cộng đồng": Phát huy vai trò xung kích của đoàn thanh niên và các tổ công nghệ số tại các thôn trong việc trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến và các ứng dụng kinh tế số.
- Đảm bảo an toàn, an ninh mạng: Tăng cường công tác bảo mật thông tin, quản lý chặt chẽ các dữ liệu số của địa phương, phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại điện tử, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người tiêu dùng và du khách.
5. Cơ chế, chính sách hỗ trợ và hợp tác liên kết phát triển
- Đẩy mạnh liên kết hợp tác: Thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ, các đơn vị du lịch và nông nghiệp lớn (như Công ty TNHH MTV Tony Farm Đà Lạt, HP Oil, các doanh nghiệp lữ hành) đầu tư, đồng hành cùng xã trong việc xây dựng hạ tầng số và phát triển chuỗi giá trị du lịch - nông nghiệp.
- Hỗ trợ nguồn vốn và tín dụng ưu đãi: Ưu tiên bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách xã kết hợp lồng ghép các Chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn vốn xã hội hóa để hỗ trợ các hộ gia đình, HTX chuyển đổi số, làm du lịch cộng đồng và phát triển sản phẩm OCOP.
V. KINH PHÍ VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN
1. Lộ trình thực hiện chung
- Giai đoạn 2026 – 2027 (Khởi động và nền tảng): Số hóa các điểm đến, phủ sóng hạ tầng viễn thông tại các điểm quy hoạch dân cư và du lịch; đào tạo kỹ năng số cho nông dân.
- Giai đoạn 2028 – 2030 (Chiều sâu và bứt phá): Vận hành đồng bộ Cổng thông tin du lịch thông minh kết nối toàn bộ các làng du lịch cộng đồng; 100% sản phẩm OCOP lên sàn TMĐT.
2. Nguồn kinh phí thực hiện
- Nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp (vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia gắn với phát triển hạ tầng quy hoạch).
- Nguồn vốn xã hội hóa từ các doanh nghiệp đồng hành liên kết và các nguồn tài trợ hợp pháp khác.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Văn hóa - Xã hội (Cơ quan chủ trì) 
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND xã triển khai, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Đề án.
- Chủ trì phát triển hạ tầng du lịch số, xây dựng bản đồ số du lịch, hệ thống VR/AR và Cổng thông tin du lịch thông minh gắn với các điểm đến.
- Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo kỹ năng số, marketing số, nghiệp vụ du lịch cộng đồng và kỹ năng đón tiếp du khách cho người dân.
- Chủ trì công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh đất, người và sản phẩm du lịch Sơn Tây Thượng trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số.
2. Phòng Kinh tế (Cơ quan phối hợp)
- Chủ trì, phối hợp đẩy mạnh ứng dụng kinh tế số trong nông nghiệp; triển khai cấp mã số vùng trồng và hệ thống truy xuất nguồn gốc mã QR cho các vùng chuyên canh (cà phê xứ lạnh, cây ăn quả, dược liệu dưới tán rừng).
- Hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất nông nghiệp và chủ thể OCOP đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử (Postmart, Voso, Shopee...).
- Phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu, số hóa các hoạt động giao thương tại Chợ phiên Sơn Tây Thượng.
- Thẩm định các nội dung, dự toán kinh phí liên quan đến phát triển kinh tế nông nghiệp số, thương mại điện tử theo quy định.
3. Văn phòng HĐND và UBND xã 
- Theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện; bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất và xử lý các văn bản chỉ đạo điều hành chung. Phối hợp theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tiến độ thực hiện Đề án để báo cáo UBND xã và Thường trực Đảng ủy định kỳ (6 tháng, hằng năm).
- Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin tại Trung tâm Hành chính công xã phục vụ chuyển đổi số.
4. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội
- Ủy ban MTTQ Việt Nam xã: Chủ trì phối hợp vận động Nhân dân đồng thuận, tích cực tham gia chuyển đổi số, xây dựng đời sống văn hóa gắn với du lịch cộng đồng.
- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã: Phát huy vai trò nòng cốt, xung kích thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả của các "Tổ công nghệ số cộng đồng" tại 100% các thôn để trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử và các ứng dụng số.
- Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, Hội Nông dân xã, Hội Cựu chiến binh xã: Tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia phát triển kinh tế trang trại số, làm homestay, xây dựng sản phẩm OCOP đạt chuẩn và giữ gìn vệ sinh môi trường cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp.
5. Trưởng các thôn trên địa bàn xã
- Trực tiếp tuyên truyền, phổ biến nội dung Đề án đến từng hộ gia đình, khu dân cư.
- Vận động người dân, tiểu thương chợ phiên tích cực hưởng ứng mô hình "Thôn không dùng tiền mặt", tham gia làm du lịch cộng đồng và bảo vệ tài nguyên rừng, cảnh quan thiên nhiên.
- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các đoàn thể trong việc rà soát nhu cầu hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc tại cơ sở khi triển khai Đề án.
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