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BÁO CÁO
Kết quả triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia 
giai đoạn 2026-2035 lĩnh vực giáo dục và đào tạo


Thực hiện Công văn số 4933/SGDĐT-TC ngày 06/10/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo kết quả triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035 lĩnh vực giáo dục và đào tạo; Ủy ban nhân dân xã Sơn Tây Thượng báo cáo kết quả như sau:
I. Khái quát chung
1. Đặc điểm tình hình
Xã Sơn Tây Thượng được thành lập ngày 01/7/2025 trên cơ sở sáp nhập các xã Sơn Mùa, Sơn Bua, Sơn Liên (thuộc huyện Sơn Tây cũ) theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Sau sắp xếp, xã Sơn Tây Thượng có diện tích tự nhiên 122,428 km², quy mô dân số 7.889 người. Toàn xã có 09 thôn; trong đó 09/09 thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc diện đặc biệt khó khăn. Đến cuối năm 2025, toàn xã còn 86 hộ nghèo, chiếm 4,84%, 24 hộ cận nghèo, chiếm 1,35%. 
Thuận lợi: Công tác giáo dục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và ngành giáo dục; mạng lưới trường lớp cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập; đội ngũ cán bộ, giáo viên nỗ lực thực hiện nhiệm vụ; các chính sách hỗ trợ giáo dục vùng dân tộc thiểu số và miền núi tạo điều kiện nâng cao chất lượng dạy và học.
  Khó khăn: Địa bàn rộng, địa hình đồi núi, dân cư phân tán, giao thông đi lại của một số khu dân cư chưa thuận lợi (nhất là vào mùa mưa); đời sống một bộ phận người dân còn nhiều khó khăn; nguồn kinh phí đầu tư vào cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học còn ít, ảnh hưởng đến việc triển khai các nhiệm vụ giáo dục thuộc Chương trình.
2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai
UBND xã Sơn Tây Thượng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ giáo dục và đào tạo thuộc Chương trình số 417; chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để tổ chức thực hiện, gắn với tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc rà soát nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên và thực hiện các chính sách hỗ trợ giáo dục. Các cơ sở giáo dục chủ động triển khai nhiệm vụ, báo cáo tình hình và những khó khăn, vướng mắc để UBND xã phối hợp giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét. 
Tuy nhiên, do điều kiện địa bàn miền núi và nguồn lực còn hạn chế, việc triển khai một số nhiệm vụ cần tiếp tục được quan tâm, hỗ trợ trong thời gian tới.
3. Công tác ban hành văn bản và tổ chức thực hiện
 Thực hiện Quyết định 417/QĐ-BNNMT ngày 31/01/2026 của Bộ nông nghiệp và môi trường phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I từ năm 2026 đến năm 2030 và các hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và hướng dẫn của các sở, ngành có liên quan, UBND xã đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện: Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 24/6/2026 của UBND xã về việc thành lập Ban chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xã Sơn Tây Thượng giai đoạn 2026 – 2030, Kế hoạch số 269/KH-UBND ngày 05/8/2026 Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030 trên địa bàn xã Sơn Tây Thượng, Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 11/9/2026 của HĐND xã về điều chỉnh, bổ sung dự toán chi thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để tiếp tục thực hiện trong năm 2026 (bao gồm vốn các năm trước chuyển sang), Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 11/9/2026 của HĐND xã về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công và kinh phí chi thường xuyên năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I: từ năm 2026 đến năm 2030 trên địa bàn xã Sơn Tây Thượng (Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương)  
II. Kết quả thực hiện chương trình số 417 lĩnh vực giáo dục và đào tạo
1. Kế hoạch vốn giai đoạn 2026-2030
Tổng kế hoạch vốn thực hiện các nội dung thuộc Chương trình số 417 lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn xã giai đoạn 2026-2030: 2.970 triệu đồng.
Trong đó:
- Vốn đầu tư phát triển: 2.970 triệu đồng.
+ Ngân sách Trung ương: 2.270 triệu đồng;
+ Ngân sách địa phương: 700 triệu đồng;
- Nguồn huy động khác: 0 triệu đồng.
- Vốn sự nghiệp và nguồn huy động khác: 0 triệu đồng.
2. Lũy kế tình hình giao kinh phí đến thời điểm báo cáo
2.1. Tổng kinh phí đã được bố trí/giao thực hiện trong năm 2026: 2.970 triệu đồng, đạt 100% so với kế hoạch giai đoạn 2026-2030. Trong đó:
- Vốn đầu tư phát triển: 2.970 triệu đồng.
+ Ngân sách Trung ương: 2.270 triệu đồng;
+ Ngân sách địa phương: 700 triệu đồng;
- Nguồn huy động khác: 0 triệu đồng.
- Vốn sự nghiệp và nguồn huy động khác: 0 triệu đồng.
2.2. Các công trình, nhiệm vụ, hoạt động được bố trí kinh phí và đơn vị thực hiện “Xây mới nhà công vụ cho giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS Đinh Thanh Kháng”:
- Kinh phí bố trí: Tổng vốn 2.970 triệu đồng, trong đó: Vốn NSTW: 2.270 triệu đồng, vốn NS tỉnh: 400 triệu đồng, vốn NS xã: 300 triệu đồng.
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3. Tình hình giải ngân kinh phí
- Tiến độ thực hiện: Các nhiệm vụ thuộc Chương trình 417 lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn xã đang được triển khai thực hiện.
- Tình hình giải ngân: Tổng kinh phí đã giải ngân đến thời điểm báo cáo là 0 triệu đồng, đạt 0% so với tổng kinh phí được giao theo Nghị quyết HĐND xã giao. 
4. Dự kiến xây dựng dự toán kinh phí năm 2027: Không có.
III. Đánh giá chung
1. Ưu điểm
Cấp ủy, chính quyền địa phương đã ban hành theo thẩm quyền các văn bản chỉ đạo, điều hành, hệ thống cơ chế, chính sách, chủ động trong công tác tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình. Ban Chỉ đạo cấp xã được thành lập kịp thời, thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành, điều phối, đảm bảo Chương trình được triển khai thực hiện có hiệu quả. Quá trình thực hiện Chương trình tại địa phương luôn nhận được sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, sự phối hợp của các đơn vị trường học.
Bên cạnh đó, UBND xã Sơn Tây Thượng quan tâm chỉ đạo, phối hợp triển khai các nhiệm vụ giáo dục thuộc Chương trình 417. Các cơ sở giáo dục tiếp tục rà soát nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; duy trì công tác phổ cập giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện các chính sách hỗ trợ học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
2. Tồn tại, hạn chế
- Về cơ sở vật chất, trang thiết bị: Một số cơ sở giáo dục còn thiếu trang thiết bị dạy học, cần được sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất.
- Về huy động nguồn lực: Việc huy động các nguồn lực ngoài ngân sách còn khó khăn do điều kiện kinh tế địa phương miền núi còn hạn chế, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các nhiệm vụ giáo dục thuộc Chương trình.
- Về phổ cập giáo dục, giáo dục hòa nhập: Địa bàn rộng, dân cư phân tán, việc đi lại khó khăn gây trở ngại cho công tác vận động học sinh ra lớp, duy trì sĩ số và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.
- Về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên: Việc bố trí, thu hút giáo viên đến công tác tại địa bàn miền núi còn khó khăn; áp lực thực hiện nhiệm vụ tại các điểm trường còn lớn.
- Về chuyển đổi số: Trang thiết bị công nghệ thông tin, đường truyền internet và điều kiện ứng dụng công nghệ số tại một số cơ sở giáo dục còn hạn chế.
3. Đề xuất, kiến nghị
- Về cơ sở vật chất, trang thiết bị: Đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm bổ sung thêm kinh phí sửa chữa, nâng cấp trường lớp, bổ sung trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
- Về chuyển đổi số: Đề nghị hỗ trợ đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin, nâng cấp đường truyền internet và tổ chức bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ số cho cán bộ quản lý, giáo viên nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và dạy học.
Trên đây là báo cáo  kết quả triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035 lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn xã. UBND xã Sơn Tây Thượng kính báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo./.

	Nơi nhận: 
- Sở GDĐT;
- CT, các PCT UBND xã;
- C, PCVP;
- Phòng VH-XH;
- Các đơn vị trường học trên địa bàn xã;
- Lưu: VT.
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